## Sheet1
编号 | 提交人 | 提交日期 | 项目名 | 负责人 | 邮箱 | 项目进展 | 成员状态 | 项目健康程度 | 问题 | 需要资源 | 假期计划 | 长期计划 | 希望下学年创新社能举办什么类型的交流会
1 | @访客 13796 | 2025-01-20 | 智邮问答 | 相俊宇 | xjyxjy20051120@qq.com | 已经基于初发平台搭建了工作流的雏形，已经能实现对于课程内容的问答已经根据用户提出的问题进行分析，并提供类似问题的功能。 | 部分成员态度积极，但也有个别成员对于下发的任务完成并不积极。 | 良好偏下 | 希望初发平台对于工作流搭建时能提供多人同时搭建的功能。 | 暂无 | 对于知识库中的内容进行优化，以及对工作流的雏形进行完善。 |  | 线下交流
2 | @访客 90704 | 2025-01-20 | 昭析——大模型赋能的可视化智能体平台 | 刘宇轩 | liuyuxuanlovept@bupt.edu.com | 完成初版平台开发任务 | 个个都热情饱满 投入寒假大会战 | 很健康，项目进展顺利 | 有些产品内部机制仍需团队内部协作配合上与学校负责的相对应部门老师们合作商讨来确定最佳方案 | 更优质的服务器，云平台域名，信息认证部署，新学期能让北邮同学们更便捷使用 | 计划上线教学实验版本，在实验师生范围进行初测，然后根据用户反馈进行方案改良，开学力争发布最佳最震撼效果的版本 | 计划深耕应用大模型能力进行视频动画动态生成渲染技术，提升平台响应速度，前端效果等体验 | 可以举办一用户交流答谢会这类活动，方便收集用户切实体验以及需求
3 | @访客 39884 | 2025-01-20 | 智途邮你 | 赵屹宸 | 2115930478@qq.com | 已初步完成大模型搭建 | 赵屹宸 结合工作流进行项目功能开发与调试 | 健康 | agent有时无法调用正确的子工作流 |  | 下学期结合使用数据进行大模型的功能完善并适当扩展功能
陈禹志 前期开发平台测试，agent插件及工作流测试
周子喻 数据收集 数据库整理 功能测试
王铭蔚 项目宣传
陈诺 调试agent运行情况
4 | @访客 29392 | 2025-01-20 | 学业邮成 | 杜晓风 | 15011053072@bupt.edu.cn | 截止到12月中旬，已完成大部分核心功能的开发，后因期末考试暂时搁置，现已重启项目 | 大家都很热情，项目推进较迅速 | 已经实现的核心功能非常符合预期，遇到问题组员也会尽快反馈并形成可能的解决方案，项目目前也在稳步推进当中 | 暂无太大问题 | 需要一些工作流方面的详细教程 | 计划2月中旬将所有核心功能开发完毕，随后进入测试——完善环节 |  | 无意见
5 | @唐炜涵 | 2025-01-20 | AIPractiX | 唐炜涵 | 3768542049@qq.com | 已经完成Demo版本，将在寒假完成正式版本 | 均在全力完成项目 | 较为健康 | 初发平台较不稳定，要在星火平台上写一遍流程再移植到初发，并且星火无工作空间，我们必须分处于一个人单独负责星火。 | 暂无 | 预计2月2日正式版知识库全部整理完毕，21日完成扣子端开发，同时也会完成初发端开发 | 3月进行用户测试 | 技术交流，非常需要
6 | @访客 65815 | 2025-01-20 | 邮go | 王嘉睿 | 13911533698@163.com | 已经完成用户需求调研，明确了网站需要的核心内容，完成了网站的原图设计，然后确定了网站的整体风格与方案，现在正在开发阶段 | 目前成员状态不太活跃，但组员之间的交流还是经常会有的 | 中 | 还是经验不足 | 目前所需的开发经验在网上都可以找到，主要是在团队合作上需要社团的帮助和经验分享 | 每周组会，汇报进度 | 在寒假结束后，以及开学的两个月内将这个网站的核心内容完成 | 团队合作相关的内容
8 | @访客 59144 | 2025-01-21 | 医路邮你 | 陈思炜 | 2024211121@bupt.edu.cn | 主要功能开发中 | 大部分成员状态良好 | 一般 | 开发的生命周期不规律，成员开始想放假 | 暂无 | 完成核心功能开发 |  | 开发心得
第一版人机交互测试
收集测试反馈
9 | @访客 77797 | 2025-01-21 | 悠学邮航 | 李跃然 | 2088733452@bupt.edu.cn | 项目目前正在进行学习，构建功能框架，并将各项功能的代码实现逐步完善 | 团队成员始终保持高度的工作热情与专注度，确保项目技术核心部分的稳定与创新。团队成员积极学习新技术、新框架，通过参加线上课程、技术研讨会等方式，不断提升自身技术水平。同时，团队成员在代码质量、系统性能优化等方面也取得了显著进展。 | 项目前期因为成员完成课业的原因暂时停摆一段时间，在寒假已经恢复正常。目前，各位团队成员正在加紧追赶计划进度，同时，团队也已经根据新的时间点制作了新的计划和目标。目前来看，项目进行是顺利和相对健康的，但同时仍然面对一些问题和挑战。 | 目前项目的技术问题还有一些等待接下来更深入的学习解决。同时对更多功能的开发和思考还没有彻底完善。 | 希望创新社能够为我们提供更多的发展规划和项目建议。同时，在我们遇到困难的时候希望社团能够为我们进行解答。也希望马上项目能够更加完善，这样我们就可以依据马上平台进行更多更深层次的开发。 | 希望在寒假期间内完成大部分的项目制作，同时，对未来的发展有一个清晰的规划，力求在规定时间内制作出一套精良的项目。 | 希望能够努力对该项目进行完善和向前发展，致力于把项目做大做强，最好能够应用于学生的实际生活中，同时成为更专业，更流行的创新创业作品。 | 创新创业的方法，思路交流会。也希望能够邀请创新创业的成功人物进行答疑解惑，或者是创新社集体组织参加别的创新会议。
10 | @访客 67772 | 2025-01-21 | 昭析计算物理 | 王欣君 | 2067350636@qq.com | 小组成员已学习了智能体的制作方法 | 马文尧 陈述阳同学负责数据库的搭建部分 | 已制定明确的工作计划和分工 | 不知道如何让智能体对mworks语言的代码进行纠错，使用mworks语言编程 | 需要大量mworks语言的错误代码，对智能体进行训练 | 希望将该项目的主体部分做完 |  | 学长分享经验的交流会
[6 empty] | 对智能体目标软件——MWORKS有初步了解 | 陆畅 徐静苇负责熟悉mworks语言 搭建知识库 | 已制定未来的计划安排
[7 empty] | 王欣君负责熟悉mworks语言 搭建智能体 | 已落实相应的资源
[7 empty] | 各位同学初步对mworks语言有一定了解，搭建知识库、数据库两部分处于起始状态，搭建智能体尚未开始 | 从以上状况来看，项目健康程度良好
11 | @Guest User 52568 | 2025-01-21 | PMInsight | 黄心怡 | 20785244@qq.com | ①完成了初发的PMInsight1.0版本 | 每周一组会，组员基本能够明确分工并如期完成，可以再提高积极主动性。 | 较为健康，预计可以在寒假完成项目主要内容。 | 有些功能实现需要咨询码上相关技术，目前遇到的问题是工作流版本无法插入图片/跳转外部链接，目前还没有联系到项目部对接同学，可能后续加上微信再反馈一下 | 暂无 | 完成工作流版本 |  | 有负责人能分享项目经验，例如关于项目规划/技术/管理/工具等方面都可以
②因码上功能限制转向coze平台开发了引导教学版本，可直接在coze上搜索项目名称访问
③目前正在开发初发2.0版本（工作流）
12 | @访客 89586 | 2025-01-22 | 朋邮 | 石昕泽 | shixinze1221@163.com | 基本完成初级阶段 | 状态良好 | A | 无 | 大数据 | 研讨中 |  | 平台技能交流会
13 | @访客 85611 | 2025-01-22 | iStudy | 许博涵 | Dashwood2011@163.com | 完成了市场调研，完成了当前市场上类似项目的调查，明确了项目最终内容，建立了完成项目的正确心态 | 没有中途放弃或停摆的成员，能进行正常的分工协作 | 良好 | 没有很厉害的技术人员，大家都是从零学起，开发demo的难度略高 | 一些技术路径上的辅助规划和指导 | 完成项目的全面设计与初步demo开发 | 暂无 | 前沿/新兴技术介绍会或相关论文导读分享会
14 | @访客 99570 | 2025-01-22 | 云师 | 姚嘉乐 | Yaojiahappy666@163.com | 已在初发平台完成简单配置的搭建 | 可以随时联系到对方，回复积极。 | 良好 | 对初发工作流配置操作还不熟练，正在学习 | 暂时不需要额外的资源 | 完成任务流配置的开发 |  | 优秀项目交流会
15 | @访客 72835 | 2025-01-22 | 邮理邮据 | 王仕城 | 3404923708@qq.com | 大模型搭建知识与demo完成同步进行，正在进行网页设计工作 | 状态稳定，经常相互交流 | A- | 假期内组员合作相对较为困难 | 辩论相关学习资料、大模型系统学习资料 | 搭建出demo版本 | 搭建出专业性强的辩论ai平台 | 项目交流沙龙
16 | @访客 58606 | 2025-01-23 | 艾说 | 施承豪 | 2890398274@qq.com | 我们的项目在立项之后立刻开始技术的学习，首先初步尝试在github上寻找开源的预训练大语言模型进行部署和测试，随后进行分工，了解并学习大语言模型的训练和微调，但是由于对项目的需求还不够明确，导致学习的进度也比较缓慢，经过沙龙之后与码上的前辈们的交流，我们转变思路，开始从前端入手，先构建起网页框架，并经过讨论确定需要实现的功能，现在网页还在初步建设阶段。 | 施承豪的任务是模型微调，正在学习相关的技术，以及将模型对接前端。 | 人员健康度：团队内部交流有所欠缺，希望之后频繁沟通，相互了解项目进度，共同讨论遇到的问题，及时解决问题 | 目前还没有遇到特别大的难题，许多小问题只需要再多学习和研究马上就能解决 | 算力资源 | 假期分为三个阶段，第一个阶段是完成前段框架，第二个阶段是对接预训练的大模型，第三个阶段再完善网页美术ui等 | 我们希望我们的项目能实现多个功能，首先在假期中希望能完成最基础的剧情续写功能，开学以后希望继续完善剧本的创作功能 | 希望学长能交流一下开发的经验，例如如何从无到有学习一门新的技术
[7 empty] | 杜志鸣负责平时的开发日志记录和周报记录。 | 资源健康度：目前我们将重心放在前端网页的搭建上，仅需在网上进行学习，后续模型的微调等可能需要借助性能更高的设备，笔记本缺乏相应的性能
[7 empty] | 吴浩凯正在学习和搭建项目的网页。 | 技术健康度：目前掌握的技术还不足以搭建起满足用户需求的平台，但是我们还在不断的学习，希望可以尽可能将项目完成